## 开发计划
功能菜单 |  |  | 功能描述 | 负责人 | 预计天数 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
前期工作 | 需求分析 |  | 原型确认、数据库设计、数据库文档、时间进度等
| 系统框架 |  | 整理开发框架
| 页面设计 |  | web端、微信端页面设计
| 域名申请 |  | web端域名申请、管理后台，微信二级域名的添加
| 微信公众号申请 |  | 申请微信公众号
| 支付接口申请（微信，支付宝） |  | 微信和支付宝的支付接口申请
| 短信接口申请 |  | 短信接口的申请和封装
web端 | 首页页面 |  | 加载首页数据和其他的排版 |  | 2
| 用户注册 |  | 验证帐号、手机号是否重复；发送短信验证码并验证是否正确 |  | 2
| 用户登陆 |  | 输入用户名称密码判断是否正确；连续输入三次错误就需要验证码确认 |  | 1
| 忘记密码 |  | 通过手机短信验证码来重新设置密码 |  | 1
| 找回登陆帐号 |  | 通过手机短信验证码来找回登陆帐号
| 法规查询 |  | 法规的列表、查询和查看详情 |  | 1
| 在线视频 |  | 在线视频的列表、查看和付费用户的限制过滤 |  | 1
| 线下培训 |  | 线下培训信息的列表、查看、付款、报名和地址查看 |  | 1
| 案例分析 |  | 案例分析的列表和查看 |  | 0.5
| 纳税学堂 |  | 纳税学堂的列表和查看 |  | 0.5
| 专家问诊 |  | 专家的列表、查看、发布问题等功能
| 帮助类页面 |  | 帮助说明，操作说明等一些页面 |  | 0.5
| 个人中心 | 主页面 | 个人中心主页面 |  | 1
|  | 我的企业 | 我的企业的列表、新增、编辑、删除、付费、输入企业名称时的查询等功能 |  | 2
|  | 企业用户 | 企业用户的列表显示，解除绑定、取消管理员和设为管理员等功能 |  | 2
|  | 绑定确认 | 管理员可以对绑定企业的用户进行审核功能 |  | 1
|  | 修改个人信息 | 修改姓名和手机号码等个人信息 |  | 0.5
|  | 修改密码 | 重设个人帐号密码功能 |  | 0.5
|  | 财务体检 | 上传文件，计算并生成体检报告 |  | 5
微信端 | 用户注册 |  | 验证帐号、手机号是否重复；发送短信验证码并验证是否正确 |  | 0.5
| 用户登陆 |  | 输入用户名称密码判断是否正确；连续输入三次错误就需要验证码确认；并绑定微信号 |  | 0.5
| 微培训 | 法律法规 | 法规的列表、查询和查看详情 |  | 0.5
|  | 纳税学堂 | 纳税学堂的列表和查看 |  | 0.5
|  | 在线视频 | 在线视频的列表、查看和付费用户的限制过滤 |  | 0.5
|  | 线下培训 | 线下培训信息的列表、查看、报名、签到和地址导航 |  | 1
| 我的（个人中心） | 个人中心主页面 | 显示个人信息和修改个人信息等 |  | 1
|  | 我的企业 | 我的企业的列表、新增、编辑、删除、输入企业名称时的查询等功能 |  | 1
|  | 绑定确认 | 管理员可以对绑定企业的用户进行审核功能 |  | 0.5
|  | 体检报告 | 体检报告的列表和查看详情 |  | 2
| 微服务 | 案体分析 | 案例分析的列表和查看 |  | 0.5
|  | 操作指南 | 操作指南，系统帮助等的页面 |  | 0.5
后台管理系统 | 登陆 |  | 输入帐号和密码能登陆到系统中 |  | 0.5
| 主页 |  | 显示可以操作的菜单和登陆页面 |  | 0.5
| 修改密码 |  | 可以重新修改当前户用密码 |  | 0.5
| 系统管理 | 系统日志 | 查询和显示后台管理系统的操作日志信息 |  | 0.5
|  | 任务调度日志 | 查询和显示任务调度的日志信息 |  | 0.5
|  | 短信发送日志 | 查询和显示短信发送的日志信息 |  | 0.5
|  | 常量管理 | 系统常量的查询、增加、修改、删除等操作 |  | 0.5
|  | 地区管理 | 系统所用到的地区的查询、增加、修改、删除等操作 |  | 0.5
|  | 业务类型管理 | 业务类型的查询、增加、修改、删除等操作 |  | 0.5
| 客户管理 | 会员管理 | 对会员用户的修改、删除操作 |  | 0.5
|  | 会员登陆日志 | 查询会员用户登陆系统的日志信息 |  | 0.5
|  | 会员订单管理 | 查询会员支付订单的信息 |  | 0.5
|  | 企业管理 | 企业信息的显示、增加、修改、删除和显示其下人员的操作 |  | 1
| 信息管理 | 文章类型管理 | 对文章类型的增、删、查、修等功能 |  | 0.5
|  | 文章管理 | 对网站上的所有文章信息进行增、删、查、修等功能 |  | 1
|  | 在线视频管理 | 对在线视频信息的增、删、查、修等功能 |  | 0.5
|  | 培训管理 | 对线下培训信息进行增、删、查、修等功能 |  | 1
| 微信管理 | 微信用户管理 | 显示并查询微信用户信息 |  | 0.5
|  | 微信菜单管理 | 对微信公众号的菜单进行查询、增加、编辑、删除等功能 |  | 1
|  | 微信发送消息日志 | 显示并查询微信发送的消息日志信息 |  | 0.5
定时任务 | 会员申请绑定企业提示 |  | 会员申请绑定企业时，发送提示消息给企业对应的管理员 |  | 0.5
| 体检报告生成状态提示 |  | 定时检查体检报告生成成功或失败时提示，推送消息给创建报告的人员 |  | 0.5
| 会员订单过期提示 |  | 定时检查会员订单中状态为未付款的提示，提示其付款 |  | 0.5
| 会员订单过期删除 |  | 定时删除会员订单中的无效记录，例如过期还没付款的订单信息 |  | 0.5
| 线下培训提示 |  | 线下培训快到时，发送给报名用户提示信息 |  | 0.5
| 线下培训签到提示 |  | 线下培训签到时间快到时，发送签到提示信息 |  | 0.5
| 线下培训状态转换 |  | 定时检查线下培训的状态，如到期把状态更新 |  | 0.5

## 美工计划
功能菜单 |  |  | 功能描述 | 负责人 | 预计天数 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
web端 | 首页页面 |  |  |  | 1
| 用户注册 |  |  |  | 1.5
用户登陆
忘记密码
找回登陆帐号
| 法律法规 |  | 法律法规的列表页面、查看页面 |  | 1
| 在线视频 |  | 在线视频的列表页面、查看页面、付款页面、付款二维码 |  | 1
| 线下培训 |  | 线下培训信息的列表页面、查看页面、付款页面、申请报名页面、查看评论页面、发布评论页面 |  | 2
| 案例分析 |  | 案例分析的列表页面、查看页面 |  | 1
| 纳税学堂 |  | 纳税学堂的列表页面、查看页面 |  | 1
| 专家问诊 |  | 专家问诊的列表页面、查看页面、发布问题页面、查看问题页面 |  | 1.5
| 帮助类页面 |  | 帮助说明，操作说明等一些页面 |  | 1
| 个人中心 | 主页面 |  |  | 1
|  | 我的企业 | 我的企业的列表页面、编辑页面、付费页面 |  | 2
|  | 企业用户 | 企业用户的列表页面
|  | 绑定确认 | 绑定确认的列表页面
修改个人信息
修改密码
|  | 财务体检 | 列表页面、提交资料页面、查看体检报告页面 |  | 1
微信端 | 用户注册 |  |  |  | 1
用户登陆
忘记密码
找回登陆帐号
| 微培训 | 法律法规 | 法律法规的列表页面、查看页面 |  | 0.5
|  | 纳税学堂 | 纳税学堂的列表页面、查看页面 |  | 0.5
|  | 在线视频 | 在线视频的列表页面、查看页面、付款页面 |  | 0.5
|  | 线下培训 | 在线视频的列表页面、查看页面、付款页面 |  | 0.5
| 我的（个人中心） | 个人中心主页面 | 显示个人信息页面 |  | 0.5
|  | 我的企业 | 我的企业的列表页面、编辑页面、付费页面 |  | 1
|  | 绑定确认 | 绑定确认的列表页面 |  | 1
|  | 体检报告 | 列表页面、查看体检报告页面
| 微服务 | 案体分析 | 案例分析的列表页面、查看页面 |  | 2
|  | 操作指南 | 操作指南，系统帮助等的页面
|  | 专家问诊 | 纳税学堂的列表页面、查看页面

## 前端开发计划
功能菜单 |  |  | 功能描述 | 负责人 | 预计天数 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
web端 | 首页页面
用户注册
用户登陆
忘记密码
找回登陆帐号
| 法律法规 |  | 法律法规的列表页面、查看页面
| 在线视频 |  | 在线视频的列表页面、查看页面、付款页面
| 线下培训 |  | 线下培训信息的列表页面、查看页面、付款页面、申请报名页面、查看评论页面、发布评论页面
| 案例分析 |  | 案例分析的列表页面、查看页面
| 纳税学堂 |  | 纳税学堂的列表页面、查看页面
| 专家问诊 |  | 专家问诊的列表页面、查看页面、发布问题页面、查看问题页面
| 帮助类页面 |  | 帮助说明，操作说明等一些页面
| 个人中心 | 主页面
|  | 我的企业 | 我的企业的列表页面、编辑页面、付费页面
|  | 企业用户 | 企业用户的列表页面
|  | 绑定确认 | 绑定确认的列表页面
修改个人信息
修改密码
|  | 财务体检 | 列表页面、提交资料页面、查看体检报告页面
微信端 | 用户注册
用户登陆
忘记密码
找回登陆帐号
| 微培训 | 法律法规 | 法律法规的列表页面、查看页面
|  | 纳税学堂 | 纳税学堂的列表页面、查看页面
|  | 在线视频 | 在线视频的列表页面、查看页面、付款页面
|  | 线下培训 | 在线视频的列表页面、查看页面、付款页面
| 我的（个人中心） | 个人中心主页面 | 显示个人信息页面
|  | 我的企业 | 我的企业的列表页面、编辑页面、付费页面
|  | 绑定确认 | 绑定确认的列表页面
|  | 体检报告 | 列表页面、查看体检报告页面
| 微服务 | 案体分析 | 案例分析的列表页面、查看页面
|  | 操作指南 | 操作指南，系统帮助等的页面
|  | 专家问诊 | 纳税学堂的列表页面、查看页面